附件3

用水报装办理流程图（供水企业接受委托红线内）

| 申请人办理事项 | 供水报装主要流程 | 供水企业服务职责 | 红线外施工企业服务职责 | 红线内施工企业职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提交申请资料（简易低风险项目免申请） | 受理及确定用水方案(0.5个工作日） | 依据相关部门推送的项目建设信息，主动上门对接服务，提前编制供水方案。 |  |  |
| 委托红线内设施的设计、施工 | 设计出图（住宅7至14个工作日或合同约定时间；商用5个工作日或按合同约定时间） | 按照工程管理规定、招投标管理规定确定红线内设计、施工单位。 | 施工企业按照供水方案进行设计（1日内或按照合同时限） | 住宅小区项目（10万㎡以内）：7日内或按照合同时限；住宅小区项目（10万㎡以上）：14日内或按照合同时限；商业及办公项目：5日内或按照合同时限 |
|  | 占路、掘路、占绿手续 |  | 办理占路、掘路、占绿手续 |  |
|  | 工程施工（住宅15至20个工作日或按合同约定时间；商用15个工作日或按合同约定时间） |  | 组织相关单位进行施工（管道长度150米以下工程：3日内或按照合同时限管道长度150米以上工程：7日内或按照合同时限） | 住宅小区项目（10万㎡以内）：15日内或按照合同时限；住宅小区项目（10万㎡以上）：20日内或按照合同时限；商业及办公项目：15日内或按照合同时限 |
|  | 竣工查验 | 工程质量查验 | 负责组织施工验收 | 负责组织施工验收 |
|  | 开栓通水（0.5个工作日） | 打开阀门通水 |  |  |
|  | 客户回访 | 客户回访 |  |  |